Отчет
по исполнению плана мероприятий ("дорожная карта") по содействию развитию конкуренции 
в Великом Новгороде на 2016-2018 годы

(за I полугодие 2018 г.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Целевой показатель | Значение | Ответственный исполнитель мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт (1 квартал 2018 г.)/ план (2018 г.) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках |  |  |  |  |
| - 1.1. | Рынок услуг дошкольного образования. Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере до- школьного образования, по организации образователь- ной деятельности и вопросам получения субсидии из бюджета Великого Новгорода | удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование и (или) услуги по присмотру и уходу в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и (или) оказывающих услуги по присмотру и уходу, в общей численности детей, получающих дошкольное образование (%) | 0,5/0,5 | комитет по образованию Администрации Великого Новгорода | Оказано 5 консультаций по вопросам получения субсидии из бюджета Великого Новгорода В настоящее время заключено 3 соглашения о предоставлении субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, из бюджета Великого Новгорода (ООО «Сема», ООО «Витона», ИП Шестакович Т.В.) На портале комитета по образованию Администрации Великого Новгорода размещено Постановление Администрации Великого Новгорода от 20.07.2017 №3065 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, из бюджета Великого Новгорода» |
| 1.1.2. | Разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей негосударственным организациям, оказывающим услуги в сфере дошкольного образования, доступ к бюджетному финансированию (возможность финансирования в соответствии с нормативами, установленными для государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций) |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Размещение на портале комитета по образованию Администрации Великого Новгорода нормативных документов, инструкций по вопросам организации деятельности в сфере дошкольного образования |  |  |  | На портале комитета по образованию Администрации Великого Новгорода (вкладка – дошкольное образование) размещены инструкции по вопросам организации деятельности в сфере дошкольного образования |
| 1.1.4. | Выплата родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, получающими дошкольное образование в негосударственных организациях |  |  |  | В соответствии с п.5 ст.65 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ» и на основании Постановления Правительства Новгородской области от 29.11.2013 № 396 " Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования и выплаты её на территории области" компенсация выплачивается родителям (законным представителям) от среднего размера родительской платы за просмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, в размере: - на первого ребенка-20% среднего размера родительской платы, - на второго ребенка- 50% среднего размера родительской платы, - на третьего и последующих детей в размере 70% среднего размера родительской платы. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях установлен ст.22 областного закона Новгородской области от 28.12.2017 № 210»Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и составляет: -80 руб. для малоимущих семей; -40 руб. для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; -25 руб. для семей имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.3 | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. Цель - создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Занесение информации об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Вели-кого Новгорода в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" и постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2014 № 516 "Об определении уполномоченных органов исполни-тельной власти Новгородской области" | объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (%) | 100/100 | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода | Занесение информации об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Великого Новгорода в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства производится по мере необходимости на постоянной основе. |
|  | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления (%) |  |  | 29.04.2016 между Администрацией Великого Новгорода и ООО «Тепловая Компания Новгородская» заключено Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, ЦГВ, находящихся на праве хозяйственного ведения МУП Великого Новгорода «Теплоэнерго». |
| 1.4 | Розничная торговля. Цель - создание условий для развития конкуренции в сфере розничной торговли |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Формирование и ведение реестра розничных рынков, размещение реестра на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | обеспеченность торговыми местами на розничных рынках (%) | 100/100 | комитет потребительского рынка и услуг Администрации Великого | Реестр сформирован, актуализирован и размещен на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Торговля» |
| 1.4.2 | Стимулирование деятельности по организации ярмарочной торговли (проведение сельскохозяйственных продовольственных ярмарок, универсальных ярмарок с расширенным ассортиментом) |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Проведение обучающих семинаров, конференций, "круглых столов" с участием хозяйствующих субъектов по вопросам организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере торговли и общественного питания | количество проведенных мероприятий (ед.) | 3/4 | комитет потребительского рынка и услуг Администрации Великого Новгорода | За отчетный период для торговых предприятий Великого Новгорода проведены 3 обучающих семинара по вопросам организации выездной торговли с участием представителей Роспотребнадзора и ИФНС №9. |
| 1.4.4. | Проведение мониторинга обеспеченности населения Великого Новгорода площадью торговых объектов | фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов (кв. м на 1000 жителей) | 1257/761 | комитет потребительского рынка и услуг Администрации Великого | За I квартал на территории Великого Новгорода открыто: 4 предприятия продовольственной и непродовольственной торговли – общая площадь 879,3 кв.м., торговая площадь – 879,3 кв.м., численность работающих – 15 человек, инвестиции составили 4 млн. 900 тыс.руб.; 1 предприятие общественного питания, общая площадь - 89,8 кв.м., торговая площадь – 50,7 кв.м., численность работающих – 1 человек, инвестиции – 400 тыс.руб.; 1 предприятие бытового обслуживания населения, общая площадь – 30 кв.м., численность работающих – 1 человек, инвестиции – 500 тыс.руб. За II квартал на территории Великого Новгорода открыто: 3 предприятия непродовольственной и продовольственной торговли - общая площадь 562,5 кв.м, торговая площадь 465,4 кв.м; численность работающих 14 человек, инвестиции составили 2 млн. 500 тыс. руб.; 3 предприятия бытового обслуживания населения, общей площадью 190,5 кв. м, численность работающих 8 человек; инвестиции 1 млн. 400 тыс. руб. |
| 1.4.5. | Содействие в продвижении сельскохозяйственной продукции на агропродовольственный рынок посредством организации участия сельхоз товаропроизводителей области в межрегиональных, областных и районных агропромышленных выставках и ярмарках города | количество проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров (ед.) | 3/9 | комитет потребительского рынка и услуг Администрации Великого | За отчетный период оказано содействие в проведении специализированной областной агропромышленной ярмарки «Сад – огород» |
| 1.5 | Рынок туристских услуг. Цель – содействие развитию сектора негосударственных организаций в сфере туризма |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга развития конкурентной среды в сфере оказания туристических услуг | количество субъектов предпринимательской деятельности, занятых в сфере туризма (ед.) | 109/109 | комитет по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода | В марте - проведена презентация туристского потенциала Великого Новгорода на московской международной туристической выставке MITT; В течение полугодия проведена работа по продвижению Великого Новгорода в маршрутах проекта «Серебряное ожерелье России»; Великий Новгород вошел в десятку популярности семейных путешествий с детьми и возглавил топ городов России для недорогих путешествий; Ганзейская неделя вошла в топ-3 майских культурных событий. Регулярно проводится мониторинг развития конкурентной среды в сфере оказания туристических услуг во взаимодействии с Ассоциацией туризма Великого Новгорода, ведутся переговоры по привлечению инвесторов для создания объектов туриндустрии. Дополнительная информация представлена в Приложении. |
|  | Организация и проведение презентаций туристского потенциала Великого Новгорода |  |  |  |  |
| 2 | Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Великом Новгороде |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение семинаров, совещаний для заказчиков и участников закупок, в том числе для субъектов малого предпринимательства, направленных на методологическую поддержку и разъяснительную работу по вопросам проведения закупок и участия в них | среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ед.) | 1,7/2,2 | комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Вели-кого Новгорода | В 1 квартале 2018 года проведено совещание для заказчиков муниципального образования - городского округа Великий Новгород (далее –муниципальные заказчики) по вопросам предупреждения совершения нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных Контрольно - счетной палатой Великого Новгорода в 2017 году". В ходе данного совещания Заказчикам были разъяснены основные нарушения в сфере закупок, в том числе нарушения, ограничивающие количество участников закупок. В связи с изменениями Закона о контрактной системе с 1 июля 2018 года, было проведено совещание для муниципальных заказчиков с представителями Управления Федерального казначейства по Новгородской области, представителями электронной торговой площадки. В рамках данного совещания были озвучены, в том числе вопросы по изменениям в части формирования требований к участникам закупок. В целях увеличения количества участников закупок, прозрачности закупок, а также в целях экономии бюджетных средств были проведены совещания для муниципальных заказчиков, а также для участников закупок по вопросам внедрения в муниципальном образовании Электронного магазина по закупкам малого объема (договора до 100 тыс. руб.), а также работы в данном электронном магазине. В 1 полугодии 2018 года совместно с отделом закупок Администрации Губернатора Новгородской области Администрация Великого Новгорода приняла участие в разработке типовых описаний объектов закупки (на поставку бумаги для офисной техники картриджей; бензинов и т.д.), а также провела подготовительные мероприятия по переводу определенных закупок малого объема на Портал Поставщиков г. Москва. |
| 2.1.2 | Формирование требований и условий закупок, в том числе в части установления характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, обеспечивающее увеличение числа потенциальных участников закупок |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Увеличение количества закупок с участием субъектов малого предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок заказчиков (%) | доля закупок у субъектов малого предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства) в общем количестве закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5.04 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (%) | 47,6/20 | комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода, комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации Великого Новгорода | В 1 квартале 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было осуществлено 25 закупок конкурентными способами на общую сумму 128 862,4 тыс. руб., из них 9 закупок было осуществлено с предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на сумму 10 021,5 тыс. руб. В процедурах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) приняли участие 42 участника субъектов малого предпринимательства, из них 24 участника признаны победителями закупочных процедур. |
| 2.2 | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |  |  |  |  |
|  | Разработка типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-конструкции объектов капитального строительства | количество муниципальных образований, на территории которых внедрены типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства (%) | 100/100 | комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода | Разработан в новой редакции административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» (утвержден постановлением Администрации Великого Новгорода от 03.04.2018 №1472) и регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (утвержден постановлением Администрации Великого Новгорода от 03.04.2018 №1473) |