Утверждаю

Директор ООО "Комфорт"

____________ Иванова Н.А.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

дворовой территории  многоквартирных домов, расположенных по адресу:

- г. Великий Новгород,  ул. Щусева д.4 к.2

1. Наименование работ: Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома

2. Виды, объемы выполняемых работ: Техническое задание, дефектная ведомость и схема.

3. Требования к выполнению работ по асфальтированию:

3.1. Работы выполняются в соответствии с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;  СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей.;  СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», которые являются обязательными к применению.

Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы) и подтверждаться данными лабораторного контроля.

3.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой разрабатываемой Подрядчиком, согласованной с Заказчиком, при подписании Договора и дизайн-проектом дворовой территории предоставленной Заказчиком Подрядчику.

Исполнитель обязан организовать безопасное ведение работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Выполнение работ должно производиться без нанесения ущерба окружающей среде и при условии соблюдения техники безопасности.

Перед выполнением работ Подрядчик должен произвести снос деревьев, демонтаж  металлического ограждения возле дома по ул.Щусева д.4 к.2, и предоставить Заказчику разработанную схему отвода дождевых вод с  дворовой территории дома.

Особые условия:

- Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний а/бетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление а/бетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления а/бетонной смеси.

- Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия, в случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

Требования к товарам, используемым для выполнения работ:

Керосин для технических целей тип 1 - фракционный состав: 10% перегоняется при температуре 130–180°С; 50% перегоняется при температуре не ниже 190°С; 90% перегоняется при температуре не выше 240–275°С, 98% перегоняется при температуре не выше 280°С; кислотность, не более 0,5 мг КОН на 100 см3 керосина, зольность - не более0,003% массы, концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина не более 12; массовая доля серы до 0,12 %; температура вспышки в закрытом тигле не ниже 38°С; отсутствует или присутствует содержание водорастворимых кислот и щелочей; содержание механических примесей, % - отсутствие или наличие; содержание воды - отсутствие или наличие; должен выдерживать испытание на медной пластинке; плотность при 20 °С, кг/м3 не нормируется; плотность при 15 °С не более 823,5 кг/м3, внешний вид - прозрачная или непрозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость.

Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная по ГОСТ 9128-2009 (указать тип, вид и марку) - максимальный размер минеральных зерен, до 20 мм; остаточная пористость 2,5-5,0%; содержание щебня 30-60%; содержание осадочных карбонатных и некарбонатных горных пород марки прочности не менее 800; пористость минерального состова до 23% по объему; остаточная пористость 2,5-5,0% по объему; пористость минеральной части не более 23%; водонасыщение 4,0-5,0% по объему; предел прочности при сжатии при температуре 200С не менее 2,5МПа, предел прочности при сжатии, при температуре 00С не более 13МПа, температура смеси при отгрузке 140-1600С.

Вязкий дорожный нефтяной битум ГОСТ 222245-90 (указать марку)- пенетрация, 0,1мм: при 25 0С 90-130, при 00С не менее 28; растяжимость при 25 0С не менее 60 см, при 00С не менее 4,2 см; температура размягчения по кольцу и шару не ниже 43 0С; температура хрупкости, по Фраасу не выше -170С; эластичность при 25 0С не менее 80%,  при 00С не менее 70%; изменение температуры размягчения после прогрева не более 50С; температура  вспышки в открытом тигле не ниже 2300С, температура самовоспламенения более 2200С, индекс пенетрации от -1 до +1.

Эмульсия битумно-дорожная ГОСТ Р52128-2003- устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:- пористого зернового состава должна не смешивается; - плотного зернового состава должна не смешивается; содержание вяжущего в эмульсии 50-70%, условная вязкость при 200С - 10-65; устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), не более чем  через 7 суток 0,3% по массе, через 30 суток  0,5% по массе; устойчивость при транспортировке - не должна распадаться на воду и вяжущее, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: глубина проникания иглы 0,1мм при  25 0С не менее 60, при 0 0С не менее 20, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: температура размягчения по КиШ не ниже 470С, физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: растяжимость при 25 0С не менее 55 см,  при 00С не менее 3,5 см, сцепление с минеральными материалами не менее 5 баллов, остаток на сите №014 не более 0,25% по массе, устойчивость   при перемешивании с минеральными материалами – быстрораспадающаяся, вода для приготовления водных растворов эмульгаторов должна быть жесткости не более 6 мг-экв/л, в качестве эмульгаторов для катионных эмульсий применяют ПАВ типа аминов, диаминов, полиаминов и четвертичных аммониевых солей (указать конкретный ПАВ, применяемый участником с указанием конкретных характеристик ПАВ).

Песок для строительных работ по ГОСТ 8736-93 - модуль крупности - 2,0-2,5, полный остаток на сите №63 30-45% по массе, содержание зерен крупностью более 10 мм, не более 0,5%, содержание зерен крупностью менее 0,15 мм, не более 5%, содержание в песке пылевидных и глинистых частиц не более 2% по массе, содержание глины в комках не более 0,25% по массе.

Бетон по ГОСТ 26633-91 - средний предел прочности на сжатие не менее 192 кгс/см2, марка щебня из природного камня не ниже 200, осадка конуса 10-15 см, коэффициент морозостойкости не менее 150, коэффициент водонепроницаемости не ниже 4, удобоукладываемость бетонной смеси не менее 1,8 см.

Камень бортовой (указать марку) - метод изготовления - вибропрессованный или литой, водопоглощение бетона камней по массе не более 6%, необходимо наличие пластифицирующих добавок в бетоне, длина 950-1040мм, ширина, 80-170мм, высота до 500 мм, масса не менее 0,1т, объем от 0,02 до 0,05, марка бетона от В22,5 и не ниже В30, объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%, марка щебня заполнителя не ниже1000, марка бетона по морозостойкости не ниже F200, класс бетона по прочности на растяжение при изгибе от 3,2 мм не менее 4,0. (При использовании одной и более марок бортовых камней качественные характеристики товара расписать отдельно для каждой марки.)

Горячекатаная арматурная сталь - класс арматурной стали не ниже А-I, форма стали – гладкая, площадь поперечного сечения от 3,1 см2 до 4,1 см2, теоретическая масса 1 метра не менее 2,3кг, выпускается в стержнях, марки стали СтЗкп, СтЗпс, СтЗсп, номинальным  диаметром  не менее 20 мм.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 20мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 10 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не более F-400,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Щебень гранитный или известняковый - максимальный размер зерен не более 40мм,  минимальный размер зерен не менее 10 мм, содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц не более 1 % по массе, потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 13-15 % , потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 13-15 %, содержание зерен слабых пород не более 5 %, марка 800-1200, морозостойкость щебня не менее F-300,  группа щебня по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 1-3, удельная эффективная активность  естественных радионуклидов не более 740 Бк/кг. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

Для устройства парковки из георешетки руководствоваться ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные., ГОСТ Р 53381-2009 "Почвы и грунты. Грунты питательные.", ГОСТ 31357 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем.", ГОСТ Р 53238-2008 "Материалы геотекстильные", СП 467.1325800.2019 "Свод правил. Стоянки автомобилей. Правила эксплуатации."

Требования к качеству и результату работ:

1. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:

- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими накладными завода-изготовителя, и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- в процессе выполнения работ Подрядчик обязан передавать Заказчику копии накладных на поставляемую для работ асфальтобетонную смесь;

- работы должны выполняться в соответствии с «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» от 17.03.2004 г № ОС-28/1270-ис;

- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93, на асфальтовом покрытии не должно быть неровностей, способствующих образованию застоя воды на территории ;

- элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены, согласно СНиП III-10-75;

- не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия. Работы по поднятию колодцев до уровня асфальтобетонного покрытия производить согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- бортовые камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. ТУ»

- при завершении работ представляется вместе с отчетными документами схему выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, проездов с привязкой к существующим объектам,  исполнительную документацию в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов,

- по окончании работ предоставить в Комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода исполнительную съемку по благоустройству дворовых территорий.

Условия выполнения работ:

1. Работы производятся организацией имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.

2. Подрядчик обязан разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

3. Места производства работ должны быть ограждены ограждающими устройствами, на проезжей части дорог – оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с ВСН 37-84.

4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счет средств Подрядчика.

6. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

7. Время производства работ с 9.00 до 19.00 по рабочим дням. Во время производства работ предусмотреть мероприятия, обеспечивающие уровень шума и вибрации, не превышающие нормы СНиП II -12-77 «Защита от  шума».

8. Все работы по благоустройству должны вестись в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения.

9. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду и при температуре ниже 0ᵒ

4. Требования к выполнению работ по  установке скамеек и урн (фото прилагается)

- Изделия должны иметь технические паспорта.

2. Поставляемый товар должен быть новым товаром, год выпуска – не ранее 2020 года (товаром, который не был в употреблении, не подвергавшийся ремонту, модернизации или восстановлению, не находящийся в залоге, под арестом или иным обременением).

2. Поставляемые товары должны иметь форму и внешний вид в соответствии с эскизами Приложения № 1 к Техническому заданию, не должны иметь сколов и трещин. Товары должны быть пригодны для использования во всесезонных атмосферных условиях.

3. Функционально товар должен быть пригоден для использования в соответствии с его потребительским и техническим назначением для конкретных целей.

4. Все изделия должны пройти двойную антикоррозийную обработку и грунтование.

5. В опорной части конструкций скамеек и урн должны быть предусмотрены отверстия диаметром для анкерного крепления в грунт.

6. Перед выполнение работ, Поставщику необходимо ознакомиться с образцом ранее изготовленных и фактически установленных кованых скамеек и урн на территории Заказчика, после этого выполнить макет скамеек и урн для изготовления и согласовать с Заказчиком.

7. установку кованых скамеек и урн выполнять на подготовленную поверхность, в местах установки опор конструкций данных элементов (с предварительным демонтажем тротуарной плитки, выкапыванием соответствующих углублений) применить заливку бетоном класса В 15 (ГОСТ 26633-91), обеспечить устойчивость конструкции. Расчеты на устойчивость произвести на основании СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.

8. После выполнения работ по установке кованых скамеек и урн произвести восстановление покрытия из асфальта, в местах установки.

9. Основание конструкций закрепить на забетонированные анкерные болты.

5. Требования к выполнению работ по  валке деревьев

1. Исполнитель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия.

2. Исполнитель обязан допускать к выполнению работ только тех работников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

3. Вырубка сухостойных и аварийных деревьев должна проводиться персоналом, владеющим техникой вырубки (обрезки).

4. Все работы по валке, раскряжевке, корчевке пней и транспортировке порубочных остатков и пней должны производиться Исполнителем в полном соответствии с требованиями техники безопасности данного вида работ.

5. При выполнении работ с использованием автоподъемника у Исполнителя должен быть в наличии документ, подтверждающий право выполнения обязанностей рабочих люльки автоподъемника и машиниста автоподъемника.

В части работ с применением промышленных альпинистов Исполнитель предоставляет Заказчику документы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»: Копии удостоверений о допуске к работам на высоте.

6. Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

7. Для исключения травматизма территорию проведения работ по вырубке (удалению) и обрезке деревьев и кустарников, следует ограждать специальными предупреждающими знаками. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.

8. При вырубке (удалению)  деревьев и отдельных стволов для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке (или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.

9. В ходе работ Исполнитель выполняет мероприятия по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв согласно действующему законодательству и нормативным актам.

6. Требования к предоставлению гарантий качества работ:

1. Гарантийный срок на выполняемые работы не менее 5 лет.

В течение гарантийного срока Подрядчик  обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с Договором.

2. Все произведенные работы и используемые материалы должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-технические документы, ГОСТы, СНиПы, ВСНы).

4. По окончании работ Подрядчик обязан предоставить общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты лабораторных испытаний асфальтобетона, паспорта, инструкции, сертификаты

7. Место выполнения работ: г. Великий Новгород

8. Сроки выполнения работ: до 01 сентября 2024г.

Приложение № 1

к техническому заданию

| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовых территорий (демонтаж металлического ограждения, проезды, тротуар) по адресу: г. Великий Новгород, ул. Щусева, д. 4, кор.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п |  |  | Единица измерения |  | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 10 шт | 2,2 | Демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия проездов S=570,1м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 м2 |  | 0,5701 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,5701 |  |  |
|  |  |  | 100 м |  | 2,77 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,77 |  |  |
|  |  |  | 1 т груза |  | 2,8586 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,8586 |  |  |
|  |  |  | 1 т груза |  | 25,7278 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25,7278 |  |  |
|  |  |  | 100 м |  | 185 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Камни бортовые БР 100.30.15) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 185 |  |  |
|  |  |  | шт |  | 185 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 185 |  |  |
|  |  |  | 100 м3 |  | 0,074 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 7,4 | Земля растительная механизированной заготовки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7,4 |  |  |
|  |  |  | т |  | 0,171 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) -570,1м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,171 |  |  |
|  |  |  | т |  | 0,1761 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,1761 |  |  |
|  |  |  | 100 т |  | 0,4105 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ.3см) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,4105 |  |  |
|  |  |  | т |  | 41,4605 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 41,4605 |  |  |
|  |  |  | т |  | 0,171 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) -570,1м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,171 |  |  |
|  |  |  | т |  | 0,1761 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,1761 |  |  |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0,1458 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д.Подберезье) [О.Ч.п.1.27.8] |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,1458 |  |  |
|  |  |  | 1000 м2 |  | 0,5701 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 (5)см |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,5701 |  |  |
|  |  |  | т |  | 55,0717 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 55,0717 |  |  |
|  |  |  | 1000 м2 |  | 1,1402 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,1402 |  |  |
|  |  |  | т |  | 13,7964 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13,7964 |  |  |
|  | Устройство асфальтового покрытия тротаура S=10,8м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 м |  | 0,12 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий -ТРОТУАРНЫХ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,689 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)(ТЧПР27.3, п.3.8) 5,9*0,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,689 |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,024 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (ТЧПР27.3, п.3.8) 0,6*0,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | шт |  | 12 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | 100 м3 |  | 0,002 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | м3 |  | 0,2 | Земля растительная механизированной заготовки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  | т |  | 0,003 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) -10,8м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | т |  | 0,0031 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0031 |  |  |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0,001 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д.Подберезье) [О.Ч.п.1.27.8] |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 100 т |  | 0,008 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ.3см) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | т |  | 0,808 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,808 |  |  |
|  |  |  | 100 м2 |  | 0,108 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (4)см |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | т |  | 0,7711 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,7711 |  |  |
|  |  |  | 100 м2 |  | 0,216 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | т |  | 0,2614 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,2614 |  |  |
|  |  |  | 1 т груза |  | 56,4399 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км (на площадку складирования) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 56,4399 |  |  |
|  |  |  | 1 т груза |  | 28,5864 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км (бортовые камни) при устройстве асфальтового покрытия проезда |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 28,5864 |  |  |
|  |  |  | т |  | 56,4399 | Возврат лома асфальтобетонного |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 56,4399 |  |  |

| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовых территорий (парковка-асфальт) по адресу: г. Великий Новгород, ул. Щусева, д.4, кор.2 |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п |  |  |  | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 1000 м3 |  | 0,0266 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0266 |
|  |  |  | 100 м |  | 0,52 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Камни бортовые БР 100.30.15) |
|  |  |  |  |  |  | 0,52 |
|  |  |  | шт |  | 52 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |
|  |  |  |  |  |  | 52 |
|  |  |  | 100 м3 |  | 0,0104 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0104 |
|  |  |  | м3 |  | 1,04 | Земля растительная механизированной заготовки |
|  |  |  |  |  |  | 1,04 |
|  |  |  | 100 м3 |  | 0,1328 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ.15см) |
|  |  |  |  |  |  | 0,1328 |
|  |  |  | м3 |  | 14,608 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |
|  |  |  |  |  |  | 14,608 |
|  |  |  | 100 м3 |  | 0,1328 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ.15см) |
|  |  |  |  |  |  | 0,1328 |
|  |  |  | м3 |  | 16,7328 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |
|  |  |  |  |  |  | 16,7328 |
|  |  |  | т |  | 0,0266 | Розлив вяжущих материалов (расход 0,3 кг на 1 м2) -88,5м2 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0266 |
|  |  |  | т |  | 0,0274 | Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0274 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0,0113 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (Транспортировка эмульсии ЭБДК Б на 18 км - д.Подберезье) [О.Ч.п.1.27.8] |
|  |  |  |  |  |  | 0,0113 |
|  |  |  | 100 т |  | 0,0637 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ.3см) |
|  |  |  |  |  |  | 0,0637 |
|  |  |  | т |  | 6,4337 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II |
|  |  |  |  |  |  | 6,4337 |
|  |  |  | 100 м2 |  | 0,885 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 (4)см |
|  |  |  |  |  |  | 0,885 |
|  |  |  | т |  | 6,3189 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II |
|  |  |  |  |  |  | 6,3189 |
|  |  |  | 100 м2 |  | 1,77 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 |
|  |  |  |  |  |  | 1,77 |
|  |  |  | т |  | 2,1417 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка II |
|  |  |  |  |  |  | 2,1417 |
|  |  |  | 1 т груза |  | 37,24 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км |
|  |  |  |  |  |  | 37,24 |
| Ведомость объемов работ. Благоустройство дворовых территорий (устройство парковки) по адресу: г. Великий Новгород, ул. Щусева, д.4, кор.2. №№ п/п; Единица измерения; Количество; Техническое состояние и методы реставрации. 1; 2; 3; 4. 1000 м3; 0,0366; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2. 0,0366. 1 т груза; 51,24; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км. 51,24. 100 м3; 0,183; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ.10см). 0,183. м3; 20,13; Песок природный II класс, средний, круглые сита. 20,13. 100 м3; 0,183; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ.10см). 0,183. м3; 23,058; Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2. 23,058. 1000 м2; 0,183; Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной. 0,183. м2; 183; Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2. 183. 100 м2; 1,83; Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком. 1,83. м3; 9,15; Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %. 9,15. м2; 183; Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 80 мм Прим. Газонная решетка. 183. 100 м2; 0,915; Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 (10)см: вручную. 0,915. 100 м2; -0,915; На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04. -0,915. 100 м; 0,43; Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Камни бортовые БР 100.30.15). 0,43. шт; 43; Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3. 43. 100 м; 0,3; Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий -ТРОТУАРНЫХ. 0,3. м3; 1,5222; Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200). 1,5222. м3; 0,0059; Раствор готовый кладочный, цементный, М100. 0,0059. шт; 30; Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3. 30. 100 м3; 0,0292; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1. 0,0292. м3; 2,92; Земля растительная механизированной заготовки. 2,92. |

| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовой территории (валка деревьев) по адресу: г.Великий Новгород, ул.Щусева, д.4, кор.2 |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п |  |  | Единица измерения | Количество | Техническое состояние и методы реставрации |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  | м3 | 59 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см |  |
|  |  |  |  |  | 59 |  |
|  |  |  | 1 т груза | 29,5 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров |  |
|  |  |  |  |  | 29,5 |  |
|  |  |  | 1 т груза | 29,5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км |  |
|  |  |  |  |  | 29,5 |  |
|  |  |  | шт | 9 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |

| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворовой территории (скамейки, урны) по адресу: г.Великий Новгород, ул.Щусева, д.4, кор.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п |  | Единица измерения |  | Количество |  | Техническое состояние и методы реставрации |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 100 м3 |  | 0,002 |  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 100 м3 |  | 0,002 |  | Устройство бетонной подготовки |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 100 шт |  | 0,04 |  | Установка урн. Прим. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 100 шт |  | 0,04 |  | Установка скамеек. Прим. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |